## 様式5-1 工事費内訳書
（記載例）
様式５－１
工事費内訳書
区分 |  | 規格等 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
直接工事費
| 再生資材化処理工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別添内訳明細書○/○
| 再生資材盛土等工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別添内訳明細書○/○
直接工事費計
共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式 |  |  | 別添内訳明細書○/○
| 現場管理費 |  | 1 | 式 |  |  | 別添内訳明細書○/○
| 一般管理費 |  | 1 | 式 |  |  | 別添内訳明細書○/○
共通費計
工事価格計
調査・設計(設備関係） |  |  | 1 | 式
被ばく線量登録管理制度参加 |  |  | 1 | 式
消費税額 |  |  | 1 | 式
工事費総計

## 様式5-2 工事費内訳明細書
（記載例）
様式５－２
工事費内訳明細書（ ／ ）
区分・工種・種別・細分 |  | 規格等 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
再生資材化処理工事 |  |  | 1 | 式
| 建設工事 |  | 1 | 式
| 再生資材化処理工事 |  | 1 | 式
| ○○ |  | 1 | 式
再生資材盛土等工事 |  |  | 1 | 式
| 準備工 |  | 1 | 式
| 造成工事仮設工 |  | 1 | 式
| 擁壁・補強工 |  | 1 | 式
| 用地造成工 |  | 1 | 式
○○
工事費合計 |  |  | 1 | 式

## 様式5-3 共通仮設費内訳明細書
（記載例）
様式５－３
共通仮設費内訳明細書（ ／ ）
項目・内容 |  | 規格等 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
共通仮設費（積上げ分） |  |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 準備費 |  | 1 | 式
| ○○ |  | 1 | 式
共通仮設費（率計上分） |  |  | 1 | 式
共通仮設費 合計 |  |  | 1 | 式

## 様式5-4 現場管理費内訳明細書
（記載例）
様式５－４
現場管理費内訳明細書（ ／ ）
科目 | 項目 |  | 金額 | 算定根拠
現場労働者に係る次の費用
| 1 | 募集及び解散に要する費用
労務管理費 | 2 | 慰安、娯楽及び厚生に要する費用
| 3 | 直接工事費及び共通仮設費に含まれない作業用具及び作業用被服の費用
| 4 | 賃金以外の食事、通勤等に要する費用
| 5 | 労災保険法等による給付以外に災害時には事業主が負担する費用
安全訓練等に要する費用 | 現場労働者の安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用
租税公課 | 固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税公課
保険料 | 自動車保険、工事保険、組立保険、火災保険、その他の損害保険の保険料
従業員の給料手当 | 作業員（純工事費に含まれる世話役、運転者等を除く。）の給料、諸手当（通勤手当等） |  |  | 円/月× 月
理由
| 現場従業員（純工事費に含まれる世話役、運転者等を除く。）の賞与（賞与引当金を含む） |  |  | 円/月× 月
退職金 | 現場従業員に係る退職金（退職引当金を含む）
現場従業員及び現場労働者に関する次の費用
| 1 | 労災保険料
法定福利費 | 2 | 雇用保険料
| 3 | 健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額
| 4 | 建退共制度に基づく事業主負担額
福利厚生費 | 現場従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生文化活動に要する費用
事務用品費 | 事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入費
通信交通費 | 通信費、交通費及び旅費
交際費 | 現場への来客等の対応に要する費用
補償費 | 工事施工に伴って通常発生する物件等の補修費
外注経費 | 専門工事業者等に外注する場合に必要となる経費
工事登録費用 | 工事実績等の登録に係る費用
雑費 | 現場管理費に含まれるものであって、上記費用に含まれない費用の合計額
現場管理費 合計

## 様式5-5 一般管理費内訳明細書
（記載例）
様式５－５
一般管理費内訳明細書（ ／ ）
科目 | 項目 | 金額 | 算定根拠
役員報酬 | 取締役及び監査役に対する報酬
従業員給料手当 | 本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与（賞与引当金を含む）
退職金 | 役員及び従業員に対する退職金（退職引当金を含む）
法定福利費 | 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額
福利費厚生費 | 本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞金等福利厚生、文化活動等に要する費用
修繕維持費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等
事務用品費 | 事務用消耗品、備品、新聞、参考図書等の購入費
通信交通費 | 通信費、交通費及び旅費
動力、用水、光熱費 | 電力、水道、ガス等の費用
調査研究費 | 技術研究開発等の費用
広告宣伝費 | 広告、宣伝に要する費用
交際費 | 本店及び支店などへの来客等の対応に要する費用
寄付金
地代家賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料
減価償却費 | 建物、車輌、機械装置、事務用備品等の減価償却費
試験研究償却費 | 新技術等のために支出した費用の償却額
開発費償却 | 新技術等の採用等のために支出した費用の償却額
租税公課 | 不動産取得税、固定資産税等の租税及びその他の公課
保険料 | 火災保険その他の損害保険料
契約保証費 | 契約の保証に必要な費用
雑費 | 電算等経費、社内打合せ等の費用、協会活動等諸団体会費等の費用
一般管理費等 合計

## 様式6下請予定業者等一覧表
様式６
下請予定業者等一覧表
発注者名 工事名称 |  |  |  |  | 工 期 |  | 自 年 月 至 年 月 |  |  | 請負金額(税込)
下請工事 | 担当工事内容 |  |  |  | 下請工事 | 担当工事内容 |  |  |  | 下請工事 | 担当工事内容
| 会社名 |  |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名
| 経費内訳 |  |  |  |  | 経費内訳 |  |  |  |  | 経費内訳
|  | 資材 |  | 円 |  |  | 資材 |  | 円 |  |  | 資材 |  | 円
|  | 機械 |  | 円 |  |  | 機械 |  | 円 |  |  | 機械 |  | 円
|  | 労務 |  | 円 |  |  | 労務 |  | 円 |  |  | 労務 |  | 円
|  | その他 |  | 円 |  |  | その他 |  | 円 |  |  | その他 |  | 円
| 請負金額(税込) |  |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  |  | 円
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
下請工事 | 担当工事内容 |  |  |  | 下請工事 | 担当工事内容 |  |  |  | 下請工事 | 担当工事内容
| 会社名 |  |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名
| 経費内訳 |  |  |  |  | 経費内訳 |  |  |  |  | 経費内訳
|  | 資材 |  | 円 |  |  | 資材 |  | 円 |  |  | 資材 |  | 円
|  | 機械 |  | 円 |  |  | 機械 |  | 円 |  |  | 機械 |  | 円
|  | 労務 |  | 円 |  |  | 労務 |  | 円 |  |  | 労務 |  | 円
|  | その他 |  | 円 |  |  | その他 |  | 円 |  |  | その他 |  | 円
| 請負金額(税込) |  |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  |  | 円
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資材 | 納入内容 |  |  |  | 機械 | リース機械 |  |  |  | 労務 | 納入内容
| 会社名 |  |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 |  | 自社労務
| 代金額（税込） |  |  | 円 |  | 代金額（税込） |  |  | 円 |  | 代金額（税込） |  |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資材 | 納入内容 |  |  |  | 機械 | リース機械 |  |  |  | 労務 | 納入内容
| 会社名 |  |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名
| 代金額（税込） |  |  | 円 |  | 代金額（税込） |  |  | 円 |  | 代金額（税込） |  |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資材 | 納入内容 |  |  |  | 機械 | リース機械 |  |  |  | 労務 | 納入内容
| 会社名 |  | 手持ち資材 |  |  | 会社名 |  | 自社手持ち |  |  | 会社名
| 代金額（税込） |  |  | 円 |  | 代金額（税込） |  |  | 円 |  | 代金額（税込） |  |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日

## 様式7配置予定技術者名簿
様式７
配置予定技術者名簿
区分 | 氏名 | 資格 | 取得年月日 | 免許番号 交付番号 | 備考
監理技術者 | ○○ ○○ | 一級土木施工管理技士 監理技術者 |  | 第123456号
主任技術者
現場代理人
放射線管理責任者
設計責任者

## 様式8 資機材購入予定先一覧
様式８
資機材購入予定先一覧
細分等 | 品 名 規 格 | 単位 | 数量 | 単価 | 購 入 先 名
[5 empty] | 業 者 名 | 所 在 地 | 入札者との関係 （取引年数）

## 様式9 機械リース元一覧
様式９
機械リース元一覧
細分等 | 機械 名称 | 規格 型式 能力 年式 | 単位 | 数量 | ﾒｰｶｰ名 | 単価 | リース元名
[7 empty] | 業者名 | 所在地 | 入札者との関係 （取引年数）

## 様式10労務者の確保
様式１０
労務者の確保計画
措置 | 職種 | 労務単価 | 員数 | 下 請 会 社 名 等
|  | （円） | （人） | （取引年数）
再生資材化処理工事 | 作業指揮者 |  |  | 同族会社
㈱○○（ 年）
再生資材化処理工事 | 特殊除染作業員 |  |  | □会社
㈱△△（ 年）
再生資材化処理工事 | 普通除染作業員
再生資材化処理工事 | ・・・
再生資材盛土等工事 | 自動車運転手
再生資材盛土等工事 | ・・・

## 様式11 労務者配置計画
様式１１
労務者配置計画
措置 | 種別 | 配置予定人数 | [8 empty] | 計
|  | 作業指揮者 | 特殊除染 作業員 | 普通除染 作業員 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・
再生資材化処理工事
再生資材盛土等工事

## 様式12除去土壌等の搬出に関する運搬計画書
様式１２
除去土壌等の搬出に関する輸送計画書
分類 | 輸送予定者 | 規格・型式 | 単位 | 数量 | 使用予定量 (台数) | 受入れ予定箇所 | 輸送距離 (km) | 輸送予定者への支払予定額 (円/日･台当たり) | 備考
草木類 | ○○建設 | ○○○○ | m3 | ○○○ | ○○ | ○○○○ | ○○
その他の可燃物
土壌等
コンクリート殻等
アスファルト混合物
その他の譜面物・混合物
石綿含有建材

## 様式13 品質確保体制(品質管理のための人員体制)
様式１３
品質確保体制（品質管理のための人員体制）
区分 | 立場 | 会社名 所属 | 氏名 | 資格 | 実施事項 |  |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 備考
(元請 ・下請) |  |  |  |  | 実施内容 | 実施方法 | 頻度 | 対象 | 費用計上 の有無 | 費用負担 (元請･下請) | 計上した 工種等 | 見込額 | 技術者単価 (千円) | 数量
元請 | 品質 証明員 | ㈱○○建設 ○○支店 | ○○○○ | ・技術士 (建設部門) ・1級土木施工管理技士 ・ ・・・ | ①協力会社への品 質管理に係る指 導 ②品質・出来形の 社内検査 | ①講習会の実施 ②立会・書面によ る確認 | ①工事着手前(各 工種) ②社内検査基準に 基づき実施 |  | 有 | 下請 |  |  | ○千円 | ○日

## 様式14 品質確保体制(品質簡易計画書)
様式１４
品質確保体制（品質管理計画書）
施工箇所 | 工種 | 品質管理項目 |  |  |  |  | 諸費用 | [6 empty] | 試験実施（委託）者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 試験 項目 | 試験 方法 | 実施時期 | 基準及び 規格値 | 外部委託 の有無 | 費用計上 の有無 | 費用 内容 | 費用負担 | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 | 数量 | 元請・ 下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 試験結果 確認方法
|  |  |  | (実施頻度) |  |  |  |  | (元請・ 下請) |  |  | (千円)
○○ | ○○ | 放射性セシウム濃度の測定 | ガンマ線スペクトロメトリー | 1回/日 (午前･ 午後) | 400 Bq/kg 以下 | 有 | 有 | 試験費 | 下請 | 現場 管理費 |  | 4千円 | ○回 | 下請 | ㈲○○ | 主任 技術者 | ○○○○ | ㈱○○建設 ○○支店 | 品質 証明員 | 1回/週試験実施会社において立会（左記以外は書面確認）

## 様式15 品質確保体制(出来形管理計画書)
様式１５
品質確保体制（出来形管理計画書）
施工箇所 | 細分等 | 出来形管理項目 |  |  |  |  | 諸費用 | [6 empty] | 検査実施（委託）者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 検査 項目 | 検査 方法 | 実施時期 | 基準及び 規格値 | 外部委託の有無 | 費用計上 の有無 | 費用 内容 | 費用負担 | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 | 数量 | 元請・ 下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 検査結果 確認方法
|  |  |  | (実施頻度) |  |  |  |  | (元請・ 下請) |  |  | (千円)
○○ | 剥ぎ 取り | 基準高 | 標高 測量 | ○○ | 出来形管理基準による | 有 | 有 | 測量 (委託) | 元請 | 現場 管理費 |  | ○千円 | ○回 | 元請 | ㈱○○ 建設 | 主任 技術者 | ○○○○ | ㈱○○建設 ○○支店 | 品質 証明員

## 様式16 安全衛生管理体制(放射線管理教育を含む安全衛生管理)
様式１６
安全衛生管理体制（放射線管理教育を含む安全衛生教育等）
実施 事項 | 実施内容 | 実施頻度 及び 所要時間 | 実施責任者 |  |  | 参加予定者 |  | 諸費用 | [6 empty] | 適用 法令等
|  |  | 元請・ 下請 区分 | 会社名 | 立場 | 元請 | 下請 | 費用計上の 有無 | 費用内容 | 費用負担 | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 | 数量 |  | 備考
|  |  |  | 所属 | [5 empty] | (元請・ 下請) |  |  | (千円)
安全・ 訓練 | ・安全活動のビデオ等による教育 ・当該工事内容等の周知徹底 ・安全・訓練等としての必要な事項 | 毎月 半日 以上 | 元請 | ㈱○○ | 元方安全 責任者 | 全員 | 全員 | 有 | ①外部講師 (全4回) ②資料印刷費 (全12回) | 元請 | 現場管理費 |  | ① ○千円 ② ○千円 | ○回

## 様式17 安全衛生管理体制(点検計画)
様式１７
安全衛生管理体制（点検計画）
点検項目 | 点検対象 | 対象区間 | 時期・頻度 | 点検実施者 |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 適用法令等 | 備考
|  |  |  | 元請・ 下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 費用計上 の有無 | 費用負担 (元請・ 下請) | 計上した 工種等 | 見込額 | 技術者単価 (千円) | 数量
足場点検 | 手すり 先行足場 | ○○ | 設置後 作業開始 (毎日) | 下請 | ㈱○○ | 足場管理 責任者 | 有 | 下請 |  |  | ○千円 | ○日 | 安衛法○条○項 安衛則○条 ･･･ガイドライン(Ｈ○.○)

## 様式18 安全衛生管理体制(線量管理、汚染拡大防止策)
様式１８
安全衛生管理体制（線量管理、汚染拡大防止策）
○線量管理
実施事項 | 実施内容 | 実施頻度 及び 所要時間 | 実施責任者 |  |  | 対象者 |  | 諸費用
|  |  | 元請・ 下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 元請 | 下請 | 費用計上 の有無 | 費用内容 | 費用負担 (元請・ 下請) | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 (千円) | 数量
個人線量計による外部被ばく線量測定 |  | 毎日 | 元請 | （株）○○ | 放射線 管理責任者 | 全員 | 全員 | 有 |  | 元請 | 現場管理費 |  | ○千円 | ○回
ガラスバッチによる外部被ばく線量測定
空間線量の測定
WBCによる内部被ばく線量測定
○汚染検査場
実施事項 | 実施内容 | 実施頻度 及び 所要時間 | 実施責任者 |  |  | 対象者 |  | 諸費用
|  |  | 元請・ 下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 元請 | 下請 | 費用計上 の有無 | 費用内容 | 費用負担 (元請・ 下請) | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 (千円) | 数量
○○ |  | 図○ | 元請 | （株）○○ | 放射線 管理責任者 | 全員 | 全員 | 有 |  | 元請 | 現場管理費 |  | ○千円 | ○回

## 様式19施工体制台帳
様式１９
[16 empty] | 年 | 月 | 日
施工体制台帳 | [18 empty] | 《下請負人に関する事項》
[20 empty] | 会社名 | [9 empty] | 代表者名
［会社名］
| ［事業所名］ | [18 empty] | 住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
工事名称 及び 工事内容
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
知事 一般
工事名称 及び 工事内容
[20 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 | [20 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[22 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [14 empty] | 知事 一般
[20 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 | [5 empty] | 住 所 | [13 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 元請契約 | [17 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
[6 empty] | 元請契約 | [14 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
[6 empty] | 下請契約 | [24 empty] | 資格内容
担当工事内容
| 発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
[19 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
| 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 現場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [7 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し