## 別記様式-1
(別記様式－１)
ＩＣＴ施工技術の活用（ＩＣＴ活用工事）【土工】
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事の土工において、ＩＣＴ施工技術を全ての施工プロセスの段階で活用する場合、「□全て活用する」のチェック欄に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 |  |  | 適用技術・機種
□全て活用する | ①３次元起工測量 |  |  | ・空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量
・レーザースキャナーを用いた起工測量
・トータルステーションを用いた起工測量
・トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた起工測量
・ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
・その他の３次元計測技術を用いた起工測量
※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
| ②３次元設計データ作成 |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成を実施しなければならない。
| ③ＩＣＴ建設 機械に よる施工 | 【作業工種】
|  | ・掘削工 |  | ・３次元ＭＣ または ３次元ＭＧ ブルドーザ
|  | ・盛土工 |  | ・３次元ＭＣ または ３次元ＭＧ バックホウ
・路体盛土工
|  | ・路床盛土工 |  | ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲については、受注後の協議により決定する。
|  | ・法面整形工 |  | ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかでＩＣＴ建設機械を活用すれば良い。
| ④３次元出来形管理等の 施工管理 |  |  | ・空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理
・レーザースキャナーを用いた出来形管理
・トータルステーションを用いた出来形管理
・トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理
・ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
・その他の３次元計測技術を用いた出来形管理
※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。
※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。
・ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理
※盛土の締固作業が工事内容に含まれない場合は、本技術は本表の対象外とする。
※現場条件等から、ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術の実施が適さないと判断
される場合は、従来手法（砂置換法、ＲＩ等）で管理することを認める。
⑤３次元データの納品
注1)ＩＣＴ活用工事及びＩＣＴ活用施工の詳細については、特記仕様書によるものとする。
注2)「□全て活用する」のチェック欄に「■」と記載された場合のみ、加点評価の対象とする。
注3)「ＩＣＴ施工技術の活用」において加点評価された場合、本表の「適用技術・機種」欄に記載した技術・機種に適用する「有用な
新技術の活用」または「技術開発」については重複評価しない。
注4)本表適用技術・機種欄に掲載するＩＣＴ施工技術を工事に活用する場合、技術提案(施工計画)では評価対象としない。
但し、本表適用技術・機種欄に掲載するＩＣＴ施工技術を応用(別の技術を組み合わせて効果を高める、または別の効果を発現する等を
含む）した技術提案は、その応用部分(付加的な内容)についてのみ技術提案(施工計画)での評価対象とする。
注5)特記仕様書により指定した技術については、評価項目・技術提案ともに加点・評価はしない。
注6)ＭＣとはマシンコントロール機能、ＭＧとはマシンガイダンス機能をいう。
注7)「③ＩＣＴ建設機械による施工」だけを活用する場合は、本表によらず、受注後に提案されたい。